## Sheet1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1- HK1/2023-2024
THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
Mã nhóm: CD.50
Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): Phạm Trí Hùng
| MSSV: 52000049 |  |  | Số ĐT: 0394965363
Tên sinh viên 2: Nguyễn Thị Thiên Kiều
| MSSV: 52000845 |  |  | Số ĐT: 0978421609
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
| GV hướng dẫn: TS. Phạm Văn Huy |  |  | Số ĐT: | Email: phamvanhuy@tdtu.edu.vn
Mã đề tài
Tên đề tài: Tìm hiểu và xây dựng các mô hình học sâu ứng dụng cho bài toán phân vùng polyp thông qua ảnh nội soi đường tiêu hoá
| Ngày bắt đầu: | 2023-11-27
Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | . Tìm hiểu chi tiết về bài toán phân đoạn polyp. . Nắm vững các phương pháp và mô hình học sâu được áp dụng cho bài toán này. .Thu thập tài liệu tham khảo từ các nghiên cứu liên qua. . Lập kế hoạch chi tiết cho dự án, bao gồm việc xác định các mô hình học sâu cần nghiên cứu và thử nghiệm. | . Hoàn thành việc tìm hiểu về bài toán phân đoạn polyp và các phương pháp hiện có. . Lập được dàn ý kế hoạch sơ bộ cho dự án. | 50%
2 | 2023-12-04 | 2023-12-10 | . Tiếp tục hoàn thành dàn kế hoạch chi tiết cho dự án. . Tìm hiểu chi tiết các phương pháp đã được vận dụng cho bài toán phân đoạn polyp. | . Hoàn thành kế hoạch chi tiết cho dự án. . Tiếp tục tìm hiểu các phương pháp đã được áp dụng cho bài toán nhận diện polyp đến thời điểm hiện tại. | 85%
3 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | . Tiếp tục tìm hiểu tài liệu. . Tìm hiểu các bộ dữ liệu ảnh về polyp từ các nguồn khác nhau. | . Tổng hợp lại nội dung của các phương pháp xử lý nhận dạng polyp. . Thu thập một số dữ liệu về ảnh polyp. | 90%
4 | 2023-12-18 | 2023-12-24 | . Thu thập, tổng hợp dữ liệu ảnh nội soi về polyp từ các nguồn khác nhau. . Tiến hành xữ lý dữ liệu, bao gồm chuẩn hoá, cắt ảnh, một số kỹ thuật của augmentation. Tạo tập dữ liệu huấn luyện và kiểm tra. | . Hoàn thành việc thu thập và xử lý dữ liệu ảnh polyp. | 90%
5 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | . Tìm hiểu sâu hơn về kiến trúc RMT và cách áp dụng nó vào bài toán nhận diện polyp. | . Tìm hiểu kiến trúc RMT và áp dụng nó vào bài toán. | 70%
6 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | . Tiếp tục tìm hiểu phần còn lại . Xây dựng mô hình đề xuất sử dụng kiến trúc RMT | . Đọc và tìm hiểu các tài liệu liên quan đến RMT. . Bắt đầu xây dựng mô hình sử dụng kiến trúc RMT | 90%
7 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | . Tiếp tục phát triển mô hình sử dựng kiến trúc RMT và thực hiện thử nghiệm để đánh giá hiệu suất. . Thu thập các mô hình phân đoạn polyp hiện nay để so sánh kết quả với mô hình đề xuất. | . Tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình sử dụng RMT. . Thu thập các mô hình có kết quả cao về phân đoạn polyp hiện nay. | 80%
8 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | . Tiếp tục điều chỉnh các tham số của mô hình dựa trên kiến trúc RMT và thực hiện thử nghiệm để đánh giá hiệu suất. . Lên kế hoạch để tổng hợp, nhận xét các vấn đề đang gặp phải để cải thiện. | . Tiếp tục huấn luyện và theo dõi qúa trình huấn luyện. Sau đó đánh giá và ghi nhận kết quả. . Nhìn nhận các kết quả thử nghiệm, đưa ra phương án để cải thiện kết quả. | 80%
9 | 2024-01-22 | 2024-01-28 | . Sửa đổi, điều chỉnh theo kết quả của thử nghiệm để cải thiện kết quả mô hình. | . Điều chỉnh mô hình, tham số, cải thiện tiền xử lý dữ liệu. | 80%
10 | 2024-01-29 | 2024-02-04 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
11 | 2024-02-05 | 2024-02-11 | NGHỈ TẾT
12 | 2024-02-12 | 2024-02-18
13 | 2024-02-19 | 2024-02-25 | . Tiếp tục tối ưu hoá các mô hình dựa trên kết quả thử nghiệm. . Chuẩn bị tài liệu cho báo cáo. | . Tiếp tục tối ưu hoá các mô hình dựa trên kết quả thử nghiệm. . Lên dàn ý cho báo cáo | 90%
14 | 2024-02-26 | 2024-03-03 | . Tổng hợp mô hình, tiến hành so sánh kết quả. Kiểm tra số liệu, kết quả đảm bảo tính chính xác. . Tiếp tục chuẩn bị tài liệu cho báo cáo. | . Kiểm tra các số liệu, dữ liệu và kết quả mô hình để bảo đảm tính chính xác. . Tổng hợp lại các tài liệu tham khảo, tổng hợp các quá trình mô hình hoạt động thông qua hình vẽ. . Tổng hợp các cơ sở lý thuyết cho báo cáo. | 95%
15 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | . Dọn dẹp và tổ chức lại tất cả các tài liệu và mã nguồn liên quan đến bài. . Tiếp tục hoàn thành báo cáo. | . Thực hiện hoàn thành các cơ sở lý thuyết, các kỹ thuật, mô hình đã vận dụng để xây dựng mô hình. Các bước còn lại để báo cáo hoàn chỉnh. | 95%
16 | 2024-03-11 | 2024-03-17 | . Hoàn thành báo cáo . Lên nội dung cho bài thuyết trình. | . Hoàn thành các công đoạn cuối cùng của báo cáo | 100%
17 | 2024-03-18 | 2024-03-24 | Nộp báo cáo cuối kỳ
18 | 2024-03-25 | 2024-03-31 | Tổ chức hội đồng bảo vệ đề tài (GVHD + GVPB)
XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Formulas:
Đến = [GV hướng dẫn: TS. Phạm Văn Huy]+6
GV hướng dẫn: TS. Phạm Văn Huy = [GV hướng dẫn: TS. Phạm Văn Huy, row above]+7